## Plan de proyecto NEMILIS
Plan de proyecto NEMILIS | [7 empty] | 2023-01-27 05:50
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite
| 1 | Actividades de gestión de proyecto |  |  | 2023-01-25 15:00 | 2023-04-06 15:00
| 1.1 |  | Plan de gestión de proyectos |  | 2023-01-25 15:00 | 2023-01-26 10:00 | 2023-01-26 23:59
| 1.2 |  | Actividades de monitoreo/control |  | 2023-01-26 15:00 | 2023-04-06 15:00
| 2 | Iniciación/Planificación |  |  | 2023-01-17 15:00 | 2023-02-07 15:00
| 2.1 |  | Estudio de factibilidad |  | 2023-01-17 15:00 | 2023-01-26 15:00
| 2.2 |  | Caso de negocios |  | 2023-01-19 15:00 | 2023-02-07 15:00
| 2.3 |  | Planificación de proyectos |  | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-25 18:00
| 2.4 |  | Iniciación/Actividades de planificación completadas |  | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 09:00
| 3 | Diseño |  |  | 2023-02-24 11:00 | 2023-04-05 11:00
| 3.1 |  | Diseño general |  | 2023-02-22 11:00 | 2023-02-26 11:00
| 3.2 |  | Prueba de concepto |  | 2023-02-28 11:00 | 2023-04-04 11:00
| 3.3 |  | Especificación técnica |  | 2023-02-24 11:00 | 2023-03-14 11:00
| 4 | Desarrollo |  |  | 2023-04-05 11:00 | 2023-04-05 17:00
| 4.1 |  | Planificación de integración |  | 2023-03-27 17:00 | 2023-04-03 17:00
| 4.2 |  | Documentación |  | 2023-01-16 17:00 | 2023-04-04 17:00
| 4.3 |  | Planificación de prueba |  | 2023-02-28 11:00 | 2023-04-03 11:00
| 4.4 |  | Desarrollo completado |  | 2023-03-22 11:00 | 2023-04-05 11:00
| 5 | Pruebas de calidad |  |  | 2023-04-01 17:00 | 2023-04-06 17:00
| 5.1 |  | Prueba de funcionamiento |  | 2023-03-29 17:00 | 2023-04-01 17:00
| 5.2 |  | Prueba de aceptación del usuario |  | 2023-03-29 17:00 | 2023-04-04 17:00
| 5.3 |  | Prueba completada |  | 2023-04-06 17:00 | 2023-04-07 17:00
| 6 | Disposición |  |  | 2023-04-03 11:00 | 2023-04-04 11:00
| 6.1 |  | Disposición |  | 2023-04-03 11:00 | 2023-04-04 11:00
| 6.2 |  | Proyecto completado |  | 2023-02-22 11:00 | 2023-04-07 11:00
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com